## Sheet1
S.No | Yatırımcı Kuruluş | Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Nakdi Gerç. Oranı | Fiziki Gerç. Oranı | Açıklama
1 | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hizmet Binası | Toroslar | 2020 | 2025 | 13000000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
2 | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Sosyal Hizmet Merkezi Binası Onarımı ve Tefrişatı | Mezitli | 2022 | 2022 | 493817 | 493817 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
3 | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Toroslar | 2022 | 2022 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
4 | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Tarsus Huzurevi Müdürlüğü Çamlıyayla Ek Hizmet Binasının Onarımı | Çamlıyayla | 2020 | 2022 | 535000 | 535000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
5 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Sosyal Hizmetler Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Akdeniz | 2021 | 2022 | 19331235.52 | 7552310 | 2999909.05 | 2814790 | 30.08% | 30% | Devam Ediyor
6 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Projelerinin Yapılması İşi | Akdeniz | 2021 | 2023 | 428010.6 | 428010.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
7 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşi | Toroslar | 2022 | 2023 | 29205000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
8 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı | Silifke | 2017 | 2022 | 7711680 | 450000 | 5783760 | 0 | 75% | 63% | Devam Ediyor
9 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Alaköprü Barajı Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması | Anamur | 2021 | 2023 | 20000000 | 1854490 | 1994110 | 0 | 9.971% | 19% | Devam Ediyor
10 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2022 | 8243997 | 250000 | 3462479 | 0 | 42% | 42% | Devam Ediyor
11 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2022 | 9639600 | 400000 | 7711680 | 0 | 80% | 70% | Devam Ediyor
12 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Değirmençay Barajı | Mezitli | 2017 | 2023 | 355000000 | 30000000 | 71564019 | 3805295 | 21.23% | 26% | Devam Ediyor
13 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Bozyazı Gözce Göleti) | Bozyazı | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
14 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Erdemli Mühlü Göleti) | Erdemli | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
15 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülnar İshaklar Göleti) | Gülnar | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
16 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Bozdoğan Göleti) | Mut | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
17 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Silifke İmambekirli Göleti) | Silifke | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
18 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Doruklu Göleti) | Toroslar | 2016 | 2022 | 2667189 | 25000 | 2194563 | 0 | 82.28% | 60% | Devam Ediyor
19 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Erdemli Değirmenyıkığı Göleti ve Sulaması) | Erdemli | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
20 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti) | Mezitli | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
21 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Gelemiç "Aşağıköslerli" Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
22 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
23 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Yalnızcabağ Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
24 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Silifke Bahçederesi Göleti ve Sulaması) | Silifke | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
25 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması) | Tarsus | 2016 | 2022 | 2573735 | 14286 | 1454160 | 0 | 56.5% | 45% | Devam Ediyor
26 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Aydıncık Kızılyokuş Göleti) | Aydıncık | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
27 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülnar Delikkaya Göleti) | Gülnar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
28 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Altınlı Göleti) | Toroslar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
29 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti) | Toroslar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
30 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Çelebili Göleti) | Toroslar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
31 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Evrenli Göleti) | Toroslar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
32 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Kızıldere Göleti) | Toroslar | 2017 | 2022 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 5388 | 47.87% | 30% | Devam Ediyor
33 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Efrenk Projesi Efrenk Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri | Toroslar | 2017 | 2022 | 10339090 | 300000 | 9615354 | 0 | 93% | 93% | Devam Ediyor
34 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Tarsus Çavuşlu, Toroslar Evcili Değirmendere Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Tarsus, Toroslar | 2021 | 2023 | 27000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
35 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı İkmali | Silifke | 2018 | 2022 | 190000000 | 25000000 | 109496807 | 0 | 57.63% | 85% | Devam Ediyor
36 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Alaköprü Sulaması İkmali | Anamur | 2020 | 2024 | 317000000 | 93999999 | 52272228 | 0 | 16.49% | 59% | Devam Ediyor
37 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Alaköprü Sulaması Kgm Yol Geçişleri | Anamur | 2022 | 2023 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
38 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Dragon Çayı ve Çeltikçi Deresi 1.Kısım | Anamur | 2018 | 2023 | 40000000 | 10000000 | 13021364 | 2558005 | 38.95% | 26% | Devam Ediyor
39 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Ortaköy Deresi Islahı 1.Kısım | Anamur | 2018 | 2022 | 16000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
40 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Ortaköy Mahallesi Kumlugeçit Deresi 1.Kısım | Anamur | 2018 | 2023 | 32000000 | 5000000 | 2750000 | 373314 | 9.76% | 7% | Devam Ediyor
41 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Berdan Nehri Seddeleri Yükseltilmesi- Doğal Afet | Tarsus | 2021 | 2022 | 22500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
42 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sini Çayı Islahı 1.Kısım | Bozyazı | 2018 | 2022 | 55000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 18.18% | 12% | Devam Ediyor
43 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali | Çamlıyayla | 2021 | 2022 | 7000000 | 500000 | 6487374 | 0 | 92.68% | 99% | Devam Ediyor
44 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Alibeyli ve Elbeyli Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Erdemli | 2018 | 2022 | 52000000 | 1750000 | 30000000 | 0 | 57.69% | 40% | Devam Ediyor
45 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Karakız 3.Kısım | Erdemli | 2017 | 2022 | 28000000 | 5300630 | 22600000 | 1079094 | 84.57% | 65% | Devam Ediyor
46 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kargıpınarı Mahallesi Kargıpınarı (Gilindires) Deresi Islahı 1.Kısım | Erdemli | 2018 | 2022 | 30000000 | 3438358 | 25500000 | 176945 | 85.59% | 55% | Devam Ediyor
47 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Bereket,Çavuşlar,Emirhacı,Zeyne (Sütlüce) ve Kurbağa-Örtülü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Gülnar | 2018 | 2022 | 62000000 | 1749992 | 45000000 | 1736973 | 75.38% | 70% | Devam Ediyor
48 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2022 | 3419934 | 2 | 2564951 | 0 | 75% | 75% | Devam Ediyor
49 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Efrenk Çayı 3.Kısım | Toroslar | 2018 | 2022 | 61500000 | 5000000 | 19000000 | 0 | 30.89% | 26% | Devam Ediyor
50 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Raporu | Aydıncık, Bozyazı | 2016 | 2022 | 4030205 | 100000 | 2216613 | 0 | 55% | 65% | Devam Ediyor
51 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Deliçay Deresi 2.Kısım | Akdeniz | 2017 | 2022 | 96000000 | 5000000 | 18000000 | 0 | 18.75% | 18% | Devam Ediyor
52 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2017 | 2022 | 71000000 | 1000000 | 63000000 | 99650 | 88.87% | 88% | Devam Ediyor
53 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mut Çatalharman, Kurtuluş ve Bağcağız ve Silifke Evkafçiftliği Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut, Silifke | 2017 | 2022 | 54000000 | 1250000 | 44153426 | 0 | 81.77% | 82% | Devam Ediyor
54 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2017 | 2023 | 38000000 | 1000000 | 15000000 | 48048 | 39.6% | 38% | Devam Ediyor
55 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kurtsuyu Sulaması İkmali | Mut | 2021 | 2022 | 60000000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
56 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sarıkavak (Kürkçü), Yıldızköy Topluca, Yukarıköselerli ve Yeşilyurt (Sinabiç) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2018 | 2022 | 52500000 | 1750000 | 20144245 | 0 | 38.37% | 41% | Devam Ediyor
57 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2022 | 2116025 | 300000 | 1154045 | 0 | 54.54% | 35% | Devam Ediyor
58 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Nasrullah Küçük Gölet ve YÜS Sulaması | Silifke | 2022 | 2023 | 7000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
59 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sorgun Barajı Sulaması | Erdemli | 2021 | 2027 | 479354954 | 20000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
60 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çavuşlu Sulaması İkmali | Tarsus | 2022 | 2023 | 11200000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
61 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İlçe Merkezi Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri | Yenişehir | 2019 | 2022 | 53000000 | 12874996 | 26000000 | 0 | 49.06% | 42% | Devam Ediyor
62 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çavuşlu ve Yalınayak Dereleri Islahı | Toroslar | 2019 | 2022 | 58000000 | 4999990 | 40000000 | 934716 | 70.58% | 64% | Devam Ediyor
63 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Demirören Göleti ve Sulaması | Anamur | 2018 | 2024 | 41000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 2% | Devam Ediyor
64 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık Göleti Sulaması İkmali | Aydıncık | 2021 | 2023 | 27000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
65 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık Göleti ve Sulaması İkmali | Aydıncık | 2019 | 2022 | 68000000 | 1549356 | 62000000 | 0 | 91.18% | 93% | Devam Ediyor
66 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Ayaş Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması | Erdemli | 2021 | 2023 | 10000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
67 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çiftepınar Barajı Planlama Raporu | Erdemli | 2016 | 2022 | 7000000 | 150000 | 3555000 | 0 | 50.79% | 40% | Devam Ediyor
68 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Güzeloluk Göleti Sulaması | Erdemli | 2017 | 2022 | 5800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 99% | Devam Ediyor
69 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Karacaoğlan Göleti | Erdemli | 2018 | 2022 | 60000000 | 1000000 | 6250000 | 30968 | 10.47% | 5% | Devam Ediyor
70 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kargıcak Göleti | Erdemli | 2021 | 2024 | 57000000 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
71 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Üçtepe Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması | Erdemli | 2021 | 2022 | 25000000 | 500000 | 12637826 | 0 | 50.55% | 17% | Devam Ediyor
72 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi | Silifke | 2017 | 2022 | 150000000 | 2 | 40000000 | 0 | 26.67% | 26% | Devam Ediyor
73 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sipahili Barajı Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2022 | 10250108 | 2500000 | 6177782 | 968138 | 69.72% | 21% | Devam Ediyor
74 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Yassıbağ Göleti Sulaması Regülatör İmalatı ve Derivasyon Kanalı Eksikliklerinin Tamamlanması | Gülnar | 2022 | 2024 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
75 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdarelerinden Devir Alınan Gölet ve Sulama Tesisleri Tamamlanması | Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir | 2020 | 2022 | 30000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
76 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması | Mezitli | 2016 | 2022 | 52000000 | 2 | 9201682 | 0 | 17.7% | 56% | Devam Ediyor
77 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Bozdoğan Göleti | Mut | 2020 | 2023 | 42000000 | 2 | 1000000 | 0 | 2.381% | 5% | Devam Ediyor
78 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Dereyurt Göleti ve Sulaması | Mut | 2015 | 2022 | 57000000 | 1500000 | 48787337 | 92658 | 85.75% | 94% | Devam Ediyor
79 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kurtsuyu Deresi Islahı | Mut | 2016 | 2022 | 17000000 | 2000000 | 13000000 | 0 | 76.47% | 77% | Devam Ediyor
80 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı Sulaması (Kgm Hattı Kesişimi İmalatları Yapımı) | Tarsus | 2015 | 2022 | 2000173 | 1330000 | 670173 | 0 | 33.51% | 60% | Devam Ediyor
81 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı Sulaması İkmali | Çamlıyayla | 2021 | 2023 | 510000000 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
82 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Sorgun Barajı İkmali | Erdemli | 2018 | 2022 | 486000000 | 80000000 | 202999998 | 0 | 41.77% | 80% | Devam Ediyor
83 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali | Tarsus | 2017 | 2022 | 190000000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 10% | Devam Ediyor
84 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi | Tarsus | 2021 | 2022 | 14000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
85 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Güzelyayla Göleti ve Sulaması İkmali | Toroslar | 2017 | 2022 | 55000000 | 1600000 | 46000000 | 90523 | 83.8% | 70% | Devam Ediyor
86 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Yüksekoluk Göleti ve Sulaması | Toroslar | 2014 | 2022 | 24000000 | 1000000 | 12787261 | 0 | 53.28% | 70% | Devam Ediyor
87 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mut ve Kayraktepe Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Elektrik Üretim Lisansına Esas İzinlerin Alınmasına Yönelik Yapılacak Hazırlık Çalışmalar | Mut, Silifke | 2020 | 2022 | 17194752 | 250000 | 2579213 | 0 | 15% | 15% | Devam Ediyor
88 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı İkmali 1.Kısım | Çamlıyayla | 2017 | 2022 | 445000000 | 4001000 | 329999858 | 1456506 | 74.48% | 98% | Devam Ediyor
89 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi | Akdeniz | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
90 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı Sulaması | Silifke | 2022 | 2025 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
91 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Çamlıyayla Göleti) | Çamlıyayla | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
92 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Erdemli Sapaçayır Göleti) | Erdemli | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
93 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Mut Çivi Göleti) | Mut | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
94 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Mut Güme Göleti) | Mut | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
95 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Tarsus Tanışman Göleti) | Tarsus | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
96 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Toroslar Şahinpınarı Göleti) | Toroslar | 2022 | 2023 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
97 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Alınması | Toroslar | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
98 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Kösbucağı ve Karakız Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Erdemli | 2022 | 2023 | 20000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
99 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Yenikaş Sulamaları Proje Yapımı | Aydıncık | 2022 | 2023 | 750000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
100 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çamlıyayla Sarıkavak YÜS Sulaması İkmali | Çamlıyayla | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
101 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Değnek Göleti Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması (Namı Hesabına) | Toroslar | 2022 | 2023 | 15000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
102 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Güzeloluk Göleti İkmali | Erdemli | 2022 | 2023 | 25000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
103 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Lamas Depolaması ve Sulaması Proje Yapımı | Erdemli | 2022 | 2024 | 1750000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
104 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Gilindires Barajı Planlama Raporu Yapımı İşi | Aydıncık | 2022 | 2023 | 3500000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
105 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Tozkovan (Işıklı) YÜS Sulaması | Gülnar | 2022 | 2023 | 10000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
106 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Beci Deresi Islahı İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 20000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
107 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çamlıca YÜS Sulaması | Mut | 2022 | 2023 | 24000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
108 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Dereköy YÜS Sulaması | Mut | 2022 | 2023 | 15000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
109 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Işıklar YÜS Sulaması İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 10000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
110 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması | Tarsus | 2022 | 2023 | 250000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
111 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pamukluk Barajı İçmesuyu Tesisleri | Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Yenişehir | 2022 | 2024 | 900000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
112 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çamlıbel (Karaböcülü) Küçük Gölet ve YÜS Sulaması | Silifke | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
113 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Silifke İmamuşağı Küçük Gölet ve YÜS Sulaması | Silifke | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
114 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Yeşilovacık Şehitler Deresi Islahı | Silifke | 2022 | 2023 | 25000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
115 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Ardıçlı YÜS Sulaması İkmali (Namı Hesabına) | Tarsus | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
116 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Tarsus AT ve TİGH İkmali | Tarsus | 2022 | 2024 | 40000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
117 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Atlılar YÜS Sulaması | Toroslar | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
118 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Evrenli Mahallesi Kuru Dere Islahı | Toroslar | 2022 | 2023 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
119 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Avgadı Aydınlar Göleti Sulaması İkmali | Erdemli | 2022 | 2023 | 17500000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 90% | İhale Aşamasında
120 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mandıra Deresi Islahı | Erdemli | 2022 | 2023 | 25000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
121 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çukurasma Göleti | Gülnar | 2022 | 2023 | 126000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
122 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Üçoluk Göleti | Gülnar | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
123 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kuskan Mahallesi Çıtırık ve Kuru Dere (İğde Deresi) Islahı 1. Kısım | Gülnar | 2022 | 2023 | 12500000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
124 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Fındıkpınarı Mahallesi Fındıkfınarı Deresi Islahı | Mezitli | 2022 | 2023 | 25000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
125 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Kadıkızı Göleti | Mut | 2022 | 2023 | 50000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
126 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Pirinçsuyu Deresi Islahı İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 25000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
127 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Karaevli Göleti Gülek Regülatörü İletim Hattı Çelik Boru Alımı | Tarsus | 2022 | 2023 | 70000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
128 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Karaevli Göleti Gülek Regülatörü İletim Hattı Çelik Boru Özel Parçaları Malzeme Temini | Tarsus | 2022 | 2023 | 10000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
129 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Efrenk Barajı Proje Yapımı | Toroslar | 2022 | 2023 | 8000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
130 | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Değirmençay Barajı Sulaması | Mezitli | 2021 | 2027 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
131 | Emniyet Müdürlüğü | İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi | Anamur | 2019 | 2022 | 12312792.89 | 3494000 | 8818792.89 | 0 | 71.62% | 99% | Devam Ediyor
132 | Emniyet Müdürlüğü | Çeşmeli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Erdemli | 2020 | 2022 | 5044796.97 | 1602000 | 3442796.97 | 0 | 68.24% | 97% | Devam Ediyor
133 | Emniyet Müdürlüğü | İl Merkezi ve İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım İşi | Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir | 2021 | 2022 | 927480 | 927480 | 0 | 0 | 0% | 20% | Devam Ediyor
134 | Emniyet Müdürlüğü | Mezitli Tece Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Mezitli | 2021 | 2024 | 6423920 | 3490000 | 1352517.28 | 0 | 21.05% | 20% | Devam Ediyor
135 | Emniyet Müdürlüğü | Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Mut | 2020 | 2022 | 2898740.8 | 1000000 | 1898740.8 | 0 | 65.5% | 87% | Devam Ediyor
136 | Emniyet Müdürlüğü | Yenişehir Polisevi Hizmet Binası Yapım İşi | Yenişehir | 2019 | 2023 | 29438640 | 14590000 | 13473652.78 | 2090479.63 | 52.87% | 53% | Devam Ediyor
137 | Emniyet Müdürlüğü | Yenişehir Şehit Resul Polat50. Yıl Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması | Yenişehir | 2018 | 2022 | 64900 | 64900 | 0 | 0 | 0% | 99% | Devam Ediyor
138 | Emniyet Müdürlüğü | Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | Toroslar | 2019 | 2022 | 4092240 | 1568536.54 | 2523703.46 | 0 | 61.67% | 70% | Devam Ediyor
139 | Emniyet Müdürlüğü | İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması | Mezitli | 2020 | 2023 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
140 | Emniyet Müdürlüğü | Silifke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Silifke | 2020 | 2023 | 2412053 | 1495000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
141 | Emniyet Müdürlüğü | T.S.O Mağzalar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Etüt-Proje Çalışması | Akdeniz | 2021 | 2023 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
142 | EÜAŞ Genel Müdürlüğü | Gezende HES Kontrol Sistemleri Rehabilitasyonu | Mut |  |  | 11000000 | 5750000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
143 | EÜAŞ Genel Müdürlüğü | Gezende HES'te Denge Bacası, Kelebek Vana ve İgne Vana Yollarına Beton Kaplama, İstinat Duvarı ve Sanat Yapıları Yapılması İşi | Mut |  |  | 2275000 | 2275000 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
144 | EÜAŞ Genel Müdürlüğü | Gezende HES 1., 2. ve 3. Ünite Rehabilitasyonu | Mut |  |  | 12000000 | 5000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
145 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | (1000+1500) Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi | Yenişehir | 2022 | 2023 | 363585140 | 363585140 | 0 | 0 | 0% | 5% | Devam Ediyor
146 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Akkum Gençlik Kampı Modernizasyon Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 9495460 | 1935120.99 | 7560339.01 | 1271254.17 | 93.01% | 95% | Devam Ediyor
147 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Engelsiz Gençlik Merkezi Yapım İşi | Mezitli | 2022 | 2023 | 53206200 | 53206200 | 0 | 0 | 0% | 3% | Devam Ediyor
148 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Atış Poligonu Bakım Onarım ve Modernizasyonu İşi | Erdemli | 2022 | 2022 | 6958460 | 6958460 | 0 | 861289.17 | 12.38% | 15% | Devam Ediyor
149 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Taşucu Kız Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Modernizasyonu İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 38350000 | 35644393.06 | 2705606.94 | 7146991.87 | 25.69% | 70% | Devam Ediyor
150 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Gençlik Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | Mut | 2022 | 2022 | 1413640 | 1413640 | 0 | 0 | 0% | 5% | Devam Ediyor
151 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Kitap Kafe Yapım İşi | Tarsus | 2021 | 2022 | 3975125 | 917301.07 | 3057823.93 | 701620.99 | 94.57% | 80% | Devam Ediyor
152 | İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü | Çeşmeli Kanalizasyon İkmal İnşaatı Yapım İşi | Erdemli | 2021 | 2022 | 12878803.3 | 1641993.6 | 11130516.11 | 523837.87 | 90.49% | 100% | Devam Ediyor
153 | İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü | Gülnar İçmesuyu İnşaatı | Gülnar | 2017 | 2022 | 30936001.03 | 15687623.42 | 15248377.6 | 0 | 49.29% | 62% | Devam Ediyor
154 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli-Silifke Yolu Km:21+500-41+500 (Çeşmeli Oto.Bağ.-Kocahasanlı) ve (Km:41+500-82+800) Arası (İkmal) | Erdemli | 2017 | 2023 | 564800000 | 3330000 | 369230000 | 3330000 | 65.96% | 71% | Devam Ediyor
155 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (1. Kısım) Yolu Km:0+000-16+700 Kesiminin Yapım İşi | Silifke | 2017 | 2023 | 1885400000 | 169210082 | 492370000 | 35383000 | 27.99% | 28% | Devam Ediyor
156 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (2. Kısım) Yolu Km:16+700-69+850 Kesiminin Yapım İşi | Silifke, Mut | 2016 | 2023 | 1622000000 | 55050000 | 868286000 | 6381000 | 53.93% | 54% | Devam Ediyor
157 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut -3. Bl. Hududu Yolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2023 | 314800000 | 115769000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
158 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu | Tarsus | 2017 | 2022 | 1025300000 | 49436000 | 626664000 | 49436000 | 65.94% | 66% | Devam Ediyor
159 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Mersin - Tarsus Otoyol) Ayr. - Mersin O.S.B. Bağlantı Kavşağı | Tarsus | 2021 | 2022 | 50700000 | 7029000 | 2807000 | 557000 | 6.635% | 5% | Devam Ediyor
160 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Mersin-Tarsus Otoyol) Ayr- Mersin OSB Otoyol Bağlantı Yolu | Tarsus | 2019 | 2023 | 502700000 | 24380147 | 117414000 | 16092000 | 26.56% | 19% | Devam Ediyor
161 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | I-Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolunda Muhtelif Kesimlerin Üstyapı Onarım İşi | Tarsus | 2014 | 2022 | 269152860 | 2200000 | 212776000 | 0 | 79.05% | 82% | Devam Ediyor
162 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Mersin -Gözne Yolunun Km:6+000-27+000 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları,Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri (İkmal) İnşaatı Yapım İşi | Toroslar | 2018 | 2022 | 154000000 | 14041984 | 125454000 | 177000 | 81.58% | 85% | Devam Ediyor
163 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları | Toroslar | 2017 | 2022 | 228500000 | 0 | 101740000 | 0 | 44.53% | 47% | Devam Ediyor
164 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Anamur-Kazancı Yolu Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel,Plentmiks Temel,BSK) İnşaatı Yapım İşi | Anamur | 2017 | 2022 | 90000000 | 2314891 | 16365000 | 826000 | 19.1% | 20% | Devam Ediyor
165 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13.Bl.Hd. Yolu Km:82+885-121+835 Arası (Silifke-Yeşilovacık Arası) Toprak İşl., Sanat Yapıları ve BSK'lı Üstyapı | Silifke | 2017 | 2023 | 218700000 | 11200000 | 56210000 | 1061000 | 26.19% | 25% | Devam Ediyor
166 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Silifke-Mut)Ayr.-Gülnar Yolu | Gülnar, Silifke | 2013 | 2022 | 79600000 | 0 | 67740000 | 0 | 85.1% | 86% | Devam Ediyor
167 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Silifke-Mut) Ayr.-Gülnar Yolu (İkmal) | Gülnar, Silifke | 2020 | 2023 | 365200000 | 6703881 | 24093000 | 2017000 | 7.15% | 6% | Devam Ediyor
168 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Silifke-Mut) Ayr -Gülnar-Aydıncık Yolu (Gülnar-Aydıncık Arası) Km:0+000-15+679,35 G/16+670,64 İ 31+832,69 | Gülnar, Aydıncık | 2014 | 2022 | 300400000 | 0 | 291050000 | 0 | 96.89% | 96% | Devam Ediyor
169 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Gülnar-Mut İl Yolu Km:0+000-37+253,277 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi. | Gülnar, Mut | 2017 | 2023 | 504600000 | 4470000 | 137720000 | 3538000 | 27.99% | 26% | Devam Ediyor
170 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Çamlıyayla Yolu | Tarsus, Çamlıyayla | 2017 | 2022 | 402400000 | 9610000 | 223634000 | 679000 | 55.74% | 62% | Devam Ediyor
171 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Çamlıyayla Yolu (İkmal) | Tarsus, Çamlıyayla | 2020 | 2023 | 335800000 | 6412274 | 62130000 | 2854000 | 19.35% | 19% | Devam Ediyor
172 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarihi Silifke (Göksu)Köprüsünün Restorasyon Uygulaması İşi | Silifke | 2018 | 2022 | 15100000 | 2000000 | 5731608 | 321000 | 40.08% | 45% | Devam Ediyor
173 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarihi Nacarlı Köprüsünün Taşıma ve Rekonstrüksiyon Uygulama İşi | Tarsus | 2021 | 2023 | 2700000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
174 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Turizm Merkezi Yolu Km:0+000-15+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Köprü ve Bsk İnşaatı Yapım İşi | Tarsus | 2011 | 2022 | 259700000 | 1000 | 189010000 | 0 | 72.78% | 78% | Devam Ediyor
175 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Güzeloluk İl Yolu Km:0+000-31+437 Arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri Yapım İşi | Erdemli | 2017 | 2023 | 133200000 | 295000 | 63521000 | 295000 | 47.91% | 38% | Devam Ediyor
176 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Taşucu-Yeşilovacık Yolu Km:0+000-9+270 İle-93+312- 121+835 Arası | Silifke | 1998 | 2022 | 1240300000 | 27826400 | 1088900000 | 12666000 | 88.81% | 86% | Devam Ediyor
177 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-153+560 (Yeşilovacık-Aydıncık) Kesiminin Yapım İşi | Aydıncık, Gülnar, Silifke | 2017 | 2022 | 2691900000 | 178630147 | 1369627000 | 38686000 | 52.32% | 46% | Devam Ediyor
178 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd.Yolu Km:158+780-170+770 İle 172+600-178+158,416 Toprak İşl. Sanat Yapıları,Tünel,Köprü ve Bsk Üstyapı Yapım İşi | Aydıncık | 2016 | 2022 | 1715100000 | 37520000 | 1187061000 | 2760000 | 69.37% | 72% | Devam Ediyor
179 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık-Anamur Yolu (Km:178+158-192+444 ve Km:201+022-205+085 Arası) | Aydıncık, Bozyazı | 2016 | 2022 | 256800000 | 43680000 | 11130000 | 0 | 4.334% | 7% | Devam Ediyor
180 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu Yolu Limankalesi Tüneli ve (T6-T7-T8) Tünelleri Elektrik, Elektromekanik Sistemlerinin Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2023 | 100800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
181 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd.Yolu Km:125+050-158+780 Toprak İşl.,Sanat Yapıları, Üstyapı, Tünel ve Elektromekanik İşl.(İkmal) | Silifke, Aydıncık, Gülnar | 2013 | 2022 | 558400000 | 12699256 | 545700000 | 0 | 97.73% | 98% | Devam Ediyor
182 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13blhdyolu Muhtelif Kesimlerdeki Heyelan Islahı Yapım İşi | Anamur | 2022 | 2023 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
183 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Mersin-Gözne)Ayr.-Arslanköy | Toroslar | 2022 | 2023 | 595000000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
184 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus-Pozantı Devlet Yolu | Tarsus | 2022 | 2023 | 1275000000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
185 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Otoyol Bağlantı Yolu Ayr.-Fındıkpınarı | Mezitli | 2022 | 2023 | 370000000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
186 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Gülnar-3.Bl.Hd. Yolu | Gülnar | 2022 | 2023 | 504200000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
187 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Silifke-Kırobası)Ayr.-Uzuncaburç Yolu | Silifke | 2022 | 2023 | 103000000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
188 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Tarsus-Çamlıyayla)Ayr.-Eshab-I Keyf Yolu | Tarsus | 2022 | 2023 | 65800000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
189 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Tarsus-Adana)Ayr.-Tuzla-(Adana-Karataş)Ayr. | Tarsus | 2022 | 2023 | 545368000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
190 | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 2022 Yılı Diğer Harcamalar | İl Geneli | 2022 | 2022 | 80054973 | 80054973 | 0 | 60859000 | 76% | 76% | Devam Ediyor
191 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Yeni Müze Proje Yapımı İşi | Anamur | 2017 | 2022 | 241900 | 241900 | 0 | 0 | 0% | 75% | Devam Ediyor
192 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Anemurium Antik Kenti Odeon Yapısı Restorasyon İşi | Anamur | 2021 | 2023 | 5239344.68 | 3128321.52 | 271678.48 | 1324444.29 | 30.46% | 30% | Devam Ediyor
193 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Silifke Kalesinde Kazısı Tamamlanan Mekanların Rölöve, Restorasyon Projeleri İle Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 457140 | 457140 | 0 | 0 | 0% | 60% | Devam Ediyor
194 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi Projelerinin Hazırlanması İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 86260 | 86260 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
195 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Uzuncaburç Tiyatrosu Helenistik Kule Zeus Tapınağı ve Temenos Duvarı Restorasyonu | Silifke | 2021 | 2022 | 11206994.49 | 6207030.14 | 4999964.35 | 0 | 44.61% | 50% | Devam Ediyor
196 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planları Halihazır Harita ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması İşi | Silifke | 2020 | 2022 | 135223.63 | 81131.13 | 54092.5 | 0 | 40% | 90% | Devam Ediyor
197 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Silifke Kalesi II. Etap Restorasyonu | Silifke | 2020 | 2022 | 13245551.68 | 2753754.15 | 10491797.53 | 0 | 79.21% | 80% | Devam Ediyor
198 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Taşucu Boğsak Turizm Merkezi Etüt Proje İmar Planları İşi | Silifke | 2017 | 2022 | 164936.86 | 150584.99 | 14351.87 | 0 | 8.701% | 98% | Devam Ediyor
199 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Uzuncaburç Örenyeri Çeşme Tören Kapısı Anıtsal Kapı ve 8 Parseldeki Sivil Mimari Yapının Projeleri ve Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 740280 | 135680 | 604600 | 0 | 81.67% | 85% | Devam Ediyor
200 | Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Atakent Mahallesi Su Sporları Yaşam Merkezi Yapımı İşi | Silifke | 2022 | 2023 | 6526250 | 6526250 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
201 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
202 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Derslik ve Merkezi Birimler/Diş Hekimliği Fakültesi | Yenişehir | 2017 | 2022 | 74100000 | 33650000 | 16947257 | 19174356 | 48.75% | 57% | Devam Ediyor
203 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Kampüs Altyapısı | Yenişehir | 2021 | 2022 | 11750000 | 5000000 | 4093305 | 926093 | 42.72% | 19% | Devam Ediyor
204 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler 2 (Makine Teç., Bakım Onarım) | Yenişehir | 2022 | 2022 | 11600000 | 11600000 | 0 | 461977 | 3.983% | 4% | Devam Ediyor
205 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler-1 | Yenişehir | 2022 | 2022 | 1998000 | 1998000 | 0 | 225734 | 11.3% | 11% | Devam Ediyor
206 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Onkoloji Hastanesi Makine Teçhizatı | Yenişehir | 2016 | 2024 | 34000000 | 7000000 | 26368329.83 | 1488953 | 81.93% | 21% | Devam Ediyor
207 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Teknolojik Araştırma | Yenişehir | 2022 | 2022 | 2553000 | 2553000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
208 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Yayın Alımı | Yenişehir | 2022 | 2022 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
209 | Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Deney Hayvanları Laboratuvarı | Yenişehir | 2022 | 2022 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
210 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Abdülkadir Gürüz Ortaokulu | Toroslar | 2020 | 2022 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95% | Devam Ediyor
211 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Akdeniz İstiklal İlkokulu | Akdeniz | 2020 | 2022 | 8959740 | 7714400.65 | 1245339.35 | 0 | 13.9% | 19% | Devam Ediyor
212 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Anamur Mesleki Eğitim Merkezi | Anamur | 2020 | 2022 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75% | Devam Ediyor
213 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Bahriye Ortaokulu | Toroslar | 2020 | 2022 | 8228140 | 5524233.52 | 2703906.48 | 1574399.13 | 52% | 53% | Devam Ediyor
214 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Bahşiş İlkokulu | Tarsus | 2019 | 2022 | 8743000 | 7483240.22 | 1259759.78 | 2151632.13 | 39.02% | 18% | Devam Ediyor
215 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Borsa İstanbul İlkokulu Bahçesine Yapılacak Prefabrik İlkokul | Tarsus | 2019 | 2022 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85% | Devam Ediyor
216 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eski Mezitli Ortaokulu (Betonarme) | Mezitli | 2020 | 2022 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
217 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kalburcu İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2019 | 2022 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85% | Devam Ediyor
218 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Karaisalı Ortaokulu | Toroslar | 2019 | 2022 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
219 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kasım Ekenler Anadolu Lisesi (Betonarme) | Tarsus | 2020 | 2022 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
220 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kemalpaşa İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2019 | 2022 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55% | Devam Ediyor
221 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kuyuluk Ortaokulu | Mezitli | 2019 | 2022 | 8260000 | 5227810.74 | 3032189.26 | 708352.13 | 45.29% | 55% | Devam Ediyor
222 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi +200 Kapasiteli Pansiyon + Spor Salonu+Tatbikat Camii | Akdeniz | 2021 | 2022 | 40267256.03 | 2013362.8 | 38253893.23 | 713974.78 | 96.77% | 99% | Devam Ediyor
223 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Mut Göksu İlkokulu | Mut | 2019 | 2022 | 2970060 | 1416069.89 | 1553990.11 | 310155.9 | 62.76% | 73% | Devam Ediyor
224 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Mut Mesleki Teknik Anadolu Lisesi +200 Öğrencili Pansiyon Yapım İşi | Mut | 2019 | 2022 | 20398660 | 101653.12 | 20297006.88 | 0 | 99.5% | 99% | Devam Ediyor
225 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Silifke Göksu Ortaokulu | Silifke | 2019 | 2022 | 16398460 | 12254548.99 | 4143911.01 | 0 | 25.27% | 31% | Devam Ediyor
226 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu | Toroslar | 2019 | 2022 | 8603380 | 6736512.41 | 1866867.59 | 2558429.87 | 51.44% | 40% | Devam Ediyor
227 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Tobb İlkokulu | Yenişehir | 2020 | 2022 | 14550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75% | Devam Ediyor
228 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarsus | 2020 | 2022 | 14550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70% | Devam Ediyor
229 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Yenişehir Akdeniz Bölge Komutanlığı Ortaokulu | Yenişehir | 2021 | 2022 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
230 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Zühtü Günaştı Anadolu Lisesine Yapılacak Olan Prefabrik Ortaokul | Tarsus | 2019 | 2022 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85% | Devam Ediyor
231 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Atatürk İlkokulu | Erdemli | 2019 | 2022 | 8500000 | 2125000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
232 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Çavuşlu İlkokulu | Toroslar | 2019 | 2022 | 15000000 | 3750000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
233 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Erdemli Merkez Ortaokulu | Erdemli | 2019 | 2022 | 15000000 | 3750000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
234 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Hayrunisa Köyligil İlkokulu | Tarsus | 2019 | 2022 | 10000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
235 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kalburcu Ortaokulu | Tarsus | 2019 | 2022 | 15000000 | 3750000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
236 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kösbucağı İlkokulu | Erdemli | 2019 | 2022 | 6300000 | 1575000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
237 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Kumkuyu Tırtar İlkokulu | Erdemli | 2019 | 2022 | 8500000 | 2125000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
238 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Rıfat Argün İlkokulu | Toroslar | 2019 | 2022 | 10000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
239 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Selçuklar İlkokulu | Toroslar | 2021 | 2022 | 15000000 | 4125000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
240 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Şehit Sabri Acem Ortaokulu | Tarsus | 2021 | 2022 | 18500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
241 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | Orta ve Doğu Toroslar Demir Aramaları | Gülnar | 2022 | 2022 | 4750000 | 4750000 | 0 | 3823374.93 | 80.49% | 80% | Devam Ediyor
242 | MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü | Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları | Silifke | 2022 | 2022 | 6358000 | 6358000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
243 | Müftülük | Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi | Yenişehir | 2021 | 2024 | 182900000 | 50000000 | 844661.31 | 4034365.26 | 2.668% | 4% | Devam Ediyor
244 | Orman Bölge Müdürlüğü | Bölge İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme | Toroslar | 2021 | 2023 | 35000000 | 15000000 | 102889 | 3110000 | 9.18% | 10% | Devam Ediyor
245 | Orman Bölge Müdürlüğü | Endüstriyel Plantasyon | Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus | 2022 | 2022 | 20893000 | 20893000 | 0 | 0 | 0% | 9% | Devam Ediyor
246 | Orman Bölge Müdürlüğü | Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza | Anamur, Bozyazı, Mut, Çamlıyayla, Tarsus | 2022 | 2022 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0% | 4% | Devam Ediyor
247 | Orman Bölge Müdürlüğü | Fidan Üretim | Anamur, Mut, Erdemli, Gülnar, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Silifke | 2022 | 2022 | 7599000 | 7599000 | 0 | 330000 | 4.343% | 18% | Devam Ediyor
248 | Orman Bölge Müdürlüğü | İdare Binalarının İşletilmesi | Silifke, Bozyazı, Mezitli, Tarsus | 2022 | 2022 | 1830000 | 1830000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
249 | Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Amenajman | Mezitli, Mut, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Silifke | 2022 | 2022 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
250 | Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Kadastrosu ve Tescili | Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus | 2022 | 2022 | 126000 | 126000 | 0 | 9779 | 7.761% | 8% | Devam Ediyor
251 | Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | Toroslar, Gülnar, Aydıncık, Silifke | 2022 | 2022 | 3020000 | 3020000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
252 | Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Yolları Yapım ve Onarım | Anamur, Mut, Erdemli, Gülnar, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Toroslar, Mezitli | 2022 | 2022 | 19025000 | 19025000 | 0 | 2864138 | 15.05% | 15% | Devam Ediyor
253 | Orman Bölge Müdürlüğü | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi | Toroslar, Anamur, Mut, Erdemli, Gülnar, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke | 2022 | 2022 | 5162000 | 5162000 | 0 | 0 | 0% | 8% | Devam Ediyor
254 | Sağlık Müdürlüğü | Yeşilyurt 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası | Tarsus | 2020 | 2022 | 621339.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99% | Devam Ediyor
255 | Sağlık Müdürlüğü | İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Yaşam Merkezi (A1 Tip)+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 Ashi Hizmet Binası | Yenişehir | 2018 | 2022 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
256 | Sağlık Müdürlüğü | 50 Ünitlik ADSM ve 150 Yataklı (200 Yatak Kapasiteli) Mezitli Devlet Hastanesi | Mezitli | 2016 | 2024 | 287000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
257 | Sağlık Müdürlüğü | Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası | Toroslar | 2016 | 2022 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
258 | Sağlık Müdürlüğü | Yenitaşkent Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik) | Akdeniz | 2018 | 2022 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
259 | Sağlık Müdürlüğü | 600 Yataklı Devlet Hastanesi | Tarsus | 2018 | 2021 | 224306203 | 0 | 224306203 | 0 | 100% | 99% | Peyzaj çalışmaları devam etmektedir
260 | Sosyal Güvenlik Müdürlüğü | Mersin Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi | Akdeniz | 2020 | 2023 | 47167951.63 | 26000000 | 21167951.63 | 2101085.71 | 49.33% | 45% | Devam Ediyor
261 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | 1.Grup Kadastro Güncelleme İşi | Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Çamlıyayla, Erdemli | 2019 | 2022 | 2585730.46 | 277098.57 | 2308631.89 | 0 | 89.28% | 100% | Devam Ediyor
262 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | 2. Grup Kadastro Güncelleme İşi | Silifke | 2020 | 2022 | 1628991.55 | 338271.32 | 1290720.23 | 338271.32 | 100% | 100% | Devam Ediyor
263 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | 3.Grup Güncelleme İşi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Mut | 2020 | 2022 | 1336484.99 | 946586.82 | 389898.17 | 101769.56 | 36.79% | 35% | Devam Ediyor
264 | Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | 4.Grup Güncelleme İşi | Silifke, Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Toroslar, Yenişehir, Mezitli | 2021 | 2023 | 4128244.16 | 4128244.16 | 0 | 260313.9 | 6.306% | 6% | Devam Ediyor
265 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | Mezitli | 2022 | 2022 | 74600 | 74600 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
266 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Muhtelif İşler Dikilitaş | Bozyazı | 2022 | 2022 | 214760 | 214760 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
267 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Muhtelif İşler -Karaekşi Tp. | Mut | 2022 | 2022 | 186912 | 186912 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
268 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Muhtelif İşler Pullu | Anamur | 2022 | 2022 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
269 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Muhtelif İşler-Aydıncık | Aydıncık | 2022 | 2022 | 288946 | 288946 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
270 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Tabiat Parkları Projesi Sarıkayalar | Çamlıyayla | 2022 | 2022 | 371464 | 371464 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
271 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Tabiat Parkları Projesi -Şehitlik (Çamdüzü) | Silifke | 2022 | 2022 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
272 | Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Tabiat Parkları Projesi-Yerköprü | Mut | 2022 | 2022 | 288946 | 288946 | 0 | 0 | 0% | 0% | İhale Aşamasında
273 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Arazi Dağıtım Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 5498 | 5498 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
274 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Arazi Kullanım Planlaması Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 1609 | 1609 | 0 | 1609 | 100% | 25% | Devam Ediyor
275 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 24692 | 24692 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
276 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri | Yenişehir | 2022 | 2022 | 23344 | 23344 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
277 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
278 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 3454 | 3454 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
279 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
280 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 18565 | 18565 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
281 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 50000 | 50000 | 0 | 3340 | 6.68% | 25% | Devam Ediyor
282 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 9454 | 9454 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
283 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 3132 | 3132 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
284 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
285 | Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | Yenişehir | 2022 | 2022 | 10279 | 10279 | 0 | 0 | 0% | 25% | Devam Ediyor
286 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Kampüs Altyapısı | Tarsus | 2019 | 2022 | 10530000 | 4000000 | 6530000 | 0 | 62.01% | 62% | Devam Ediyor
287 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler | Tarsus | 2022 | 2022 | 7000000 | 7000000 | 0 | 26491 | 0.3784% | 0% | Devam Ediyor
288 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Mühendislik Fakültesi | Tarsus | 2021 | 2022 | 27601970 | 23748761.34 | 3853208.66 | 472248.35 | 15.67% | 16% | Devam Ediyor
289 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası | Tarsus | 2021 | 2022 | 16164820 | 16011663.01 | 153156.99 | 526557.57 | 4.205% | 4% | Devam Ediyor
290 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Yayın Alımı | Tarsus | 2022 | 2022 | 500000 | 500000 | 0 | 6890 | 1.378% | 1% | Devam Ediyor
291 | Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Tarsus | 2022 | 2022 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
292 | TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Adana Yüksek Standartlı Demiryolu Tamamlama İşi | Akdeniz | 2021 | 2023 | 2337951612 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
293 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Akbelen – Mersin Termik) Brş. N. – Mersin-1 GIS Kablosu | Akdeniz | 2018 | 2023 | 64900000 | 29500000 | 2360 | 0 | 0.003636% | 0% | Devam Ediyor
294 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Mersin İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması | Toroslar | 2017 | 2024 | 2360000 | 236000 | 59000 | 0 | 2.5% | 0% | Devam Ediyor
295 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 TM | Gülnar | 2018 | 2023 | 247800000 | 94400000 | 5900000 | 0 | 2.381% | 0% | Devam Ediyor
296 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 TM İrtibatları (TTFO) | Gülnar | 2013 | 2023 | 24780000 | 11800000 | 1180000 | 0 | 4.762% | 0% | Devam Ediyor
297 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Akkuyu 380 EİH (TTFO) | Gülnar | 2018 | 2024 | 10620000 | 7080000 | 590000 | 0 | 5.556% | 0% | Devam Ediyor
298 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH (Kop)(TTFO) | Gülnar | 2014 | 2022 | 150538278.9 | 38438278.9 | 112100000 | 38438278.9 | 100% | 79% | Devam Ediyor
299 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Konya-4 EİH (KOP) (TTFO) | Gülnar, Mut | 2014 | 2022 | 330400000 | 90860000 | 239540000 | 15146358.05 | 77.08% | 61% | Devam Ediyor
300 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Manavgat 380 EİH (TTFO) | Gülnar | 2020 | 2023 | 389400000 | 153400000 | 35400000 | 0 | 9.091% | 0% | Devam Ediyor
301 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Mersin EİH (TTFO) | Gülnar, Silifke, Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz | 2014 | 2022 | 333524963.33 | 69000000 | 264524963.33 | 0 | 79.31% | 99% | Devam Ediyor
302 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (KOP) (TTFO) | Gülnar, Mut | 2014 | 2022 | 389400000 | 103840000 | 285560000 | 14974092.75 | 77.18% | 62% | Devam Ediyor
303 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Anamur TM Tevsiat | Anamur | 2012 | 2022 | 22876995.31 | 1864734.54 | 19147526.23 | 1864734.54 | 91.85% | 87% | Devam Ediyor
304 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Çamlıyayla Havza - Mersin 380 EİH (TTFO) | Akdeniz, Çamlıyayla | 2020 | 2023 | 17700000 | 1770000 | 2360 | 0 | 0.01333% | 0% | Devam Ediyor
305 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kadıncık-1 - Toroslar EİH (TTFO) | Tarsus | 2020 | 2023 | 4130000 | 2360 | 2360 | 0 | 0.05714% | 0% | Devam Ediyor
306 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kadıncık-1 - Toroslar EİH Yenileme (TTFO) | Tarsus | 2021 | 2023 | 36580000 | 2360000 | 2360 | 0 | 0.006452% | 0% | Devam Ediyor
307 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin 380 TM Tevsiat | Akdeniz | 2014 | 2024 | 7080000 | 5900000 | 1180000 | 3623192.58 | 67.84% | 78% | Devam Ediyor
308 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin Termik- Karacailyas Mevki EİH Yenileme | Akdeniz | 2021 | 2024 | 7670000 | 2360 | 2360 | 0 | 0.03077% | 0% | Devam Ediyor
309 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin-1 GIS | Akdeniz | 2018 | 2023 | 70800000 | 11800000 | 2360 | 0 | 0.003333% | 0% | Devam Ediyor
310 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin-2 - Akbelen - Mersin-3 EİH Yenileme (TTFO) | Toroslar, Yenişehir, Mezitli | 2014 | 2023 | 23600000 | 2360 | 2360 | 0 | 0.01% | 0% | Devam Ediyor
311 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Tarsus TM Tevsiat | Tarsus | 2013 | 2024 | 14160000 | 2360 | 2360 | 0 | 0.01667% | 0% | Devam Ediyor
312 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Nacarlı- Yeni Şehitlik) Brş. N. Tarsus OSB EİH TTFO | Tarsus | 2022 | 2024 | 9204000 | 2360 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
313 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 - Selvili EİH (KOP) (TTFO) | Gülnar, Mut, Silifke | 2022 | 2024 | 306800000 | 11800000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
314 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kuzey Adana K.D. - Karahan - Zeytinli - Tarsus EİH Yenileme (TTFO) | Tarsus | 2022 | 2024 | 64900000 | 3540000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
315 | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Tarsus OSB TM | Tarsus | 2022 | 2024 | 112100000 | 11800000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Projeye Başlanmadı
316 | TOKİ Başkanlığı | Tarsus İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Tarsus | 2020 | 2022 | 29181400 |  |  |  | 61.18% | 62% | Devam Ediyor
317 | Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık Yat Limanı | Aydıncık | 2020 | 2026 | 94461360 | 25000000 | 12869978 | 0 | 13.62% | 22% | Devam Ediyor
318 | Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü | Çamlıbel Su Sporları ve Tekne Yanaşma Yeri İnşaatı Etüt-Proje İşleri | Akdeniz | 2020 | 2022 | 706000 | 30967 | 381915 | 0 | 54.1% | 92% | Devam Ediyor
319 | Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü | Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım Geri Saha Düzenlemesi ve Atölye Ambar Kıyı Yapıları İnşaatı | Akdeniz | 2022 | 2022 | 183213000 | 166380000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Devam Ediyor
320 | Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü | Taşucu Balıkçı Barınağı Geliştirilmesi İnşaatı Etüt-Proje İşleri | Silifke | 2020 | 2022 | 700000 | 228307 | 179383 | 0 | 25.63% | 67% | Devam Ediyor
321 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Müftü Camii Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlanması İşi | Akdeniz | 2016 | 2022 | 285000 | 117500 | 167500 | 0 | 58.77% | 75% | Devam Ediyor
322 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Zorbazhark Mahallesi, 4411 Ada, 1 Parselde Müze Denetiminde Arkeolojik Kazı Yapılması | Tarsus | 2020 | 2022 | 1284029.27 | 614509.85 | 669519.42 | 0 | 52.14% | 85% | Devam Ediyor
323 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Mukaddem Dede Türbesi | Silifke | 2019 | 2022 | 30000 | 21812.47 | 8187.53 | 0 | 27.29% | 100% | Devam Ediyor
324 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Akdeniz Kaymakamlığı Hizmet Binası Yapım İşi | Akdeniz | 2021 | 2022 | 37937000 | 22762200 | 0 | 3016681.47 | 7.952% | 16% | Devam Ediyor
325 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Cennet Cehennem Örenyeri II. Etap Çevre Düzenleme İşi | Silifke | 2022 | 2023 | 3266933.19 | 3266933.19 | 0 | 0 | 0% | 5% | Devam Ediyor
326 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Gilindire Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme İşi | Aydıncık | 2022 | 2022 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0% | 1% | Devam Ediyor
327 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Gülnar Kuskan Mahallesi Kuran Kursu Onarım İşi | Gülnar | 2021 | 2022 | 455421 | 455421 | 0 | 0 | 0% | 95% | Devam Ediyor
328 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Mersin İli 1 Kısım Okul Onarımları | Anamur, Gülnar, Mut | 2021 | 2022 | 1257880 | 157912.92 | 1099967.08 | 0 | 87.45% | 95% | Devam Ediyor
329 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Mersin İli 2 Kısım Okul Onarımları | Tarsus, Erdemli | 2021 | 2022 | 1452580 | 349019.63 | 1103560.37 | 0 | 75.97% | 95% | Devam Ediyor
330 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Silifke Cavit Erden Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 1820332.3 | 1820332.3 | 0 | 127610.21 | 7.01% | 60% | Devam Ediyor
331 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Silifke Ortaören Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlanması İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 54171.05 | 54171.05 | 0 | 0 | 0% | 60% | Devam Ediyor
332 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Silifke Taşhan ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hazırlanması İşi | Silifke | 2020 | 2022 | 293048.72 | 293048.72 | 0 | 0 | 0% | 95% | Devam Ediyor
333 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Silifke Uzuncaburç Arkeoköy ve Rotaları Projesi Kapsamında Dört Geleneksel Evin Restorasyonu İşi | Silifke | 2021 | 2022 | 5656000 | 5656000 | 0 | 0 | 0% | 30% | Devam Ediyor
334 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Tarsus Özbek Eski İlköğretim Okulu Projelerinin Hazırlanması İşi | Tarsus | 2021 | 2022 | 211521.24 | 211521.24 | 0 | 0 | 0% | 99% | Devam Ediyor
335 | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği Yapım İşi | Tarsus | 2021 | 2022 | 2665872.58 | 95716.54 | 2570156.04 | 95716.54 | 100% | 99% | Devam Ediyor