## Sheet1 (2)
MERSİN İLİ DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Yatırımcı Kuruluş | Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Toplam Yıl Ödeneği | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Mersin Anamur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi İnşaatı | Anamur | 2024 | 2028 | 560750000 | 0 | 94868024.51 | 94868024.51 | 60% | Devam Ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün Bakım Onarım İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 1006297 | 890404.66 | 115892.34 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Mersin Erdemli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehberlik Merkezi | Erdemli | 2025 | 2025 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 40% | İhale Aşamasında
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Makine-Teçhizat Alımı | Akdeniz, Mezitli, Toroslar | 2025 | 2025 | 3735845 | 0 | 3735845 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Mersin Çekom Erkek Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi Çatı Onarımı ve Elektrik Tesisatının Revizyonu | Mezitli | 2025 | 2025 | 2265824 | 0 | 2265824 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Mersin Tarsus Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Tarsus | 2025 | 2025 | 1847000 | 0 | 1847000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Mersin Toroslar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Toroslar | 2025 | 2025 | 1847000 | 0 | 1847000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Tarsus Çamlıyayla Ek Hizmet Binasının Onarımı | Çamlıyayla | 2020 | 2025 | 535000 | 0 | 535000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı | Silifke | 2017 | 2025 | 21566400 | 20488080 | 2 | 0 | 95% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2025 | 26958000 | 25879680 | 2 | 0 | 90% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Değirmençay Barajı | Mezitli | 2017 | 2026 | 2274973737 | 1077414563 | 100000000 | 0 | 47% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti) | Mezitli | 2016 | 2025 | 25191953 | 19901642 | 0 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Gelemiç "Aşağıköslerli" Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2025 | 25191953 | 19901642 | 0 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2025 | 25191953 | 19901642 | 0 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması) | Tarsus | 2016 | 2025 | 25191953 | 19901642 | 0 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülnar Delikkaya Göleti) | Gülnar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Altınlı Göleti) | Toroslar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti) | Toroslar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Çelebili Göleti) | Toroslar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Evrenli Göleti) | Toroslar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Kızıldere Göleti) | Toroslar | 2017 | 2025 | 16471338 | 11035796 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Çamlıyayla Çatak Göleti) | Çamlıyayla | 2022 | 2025 | 13480762 | 2561345 | 1250000 | 0 | 35% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Toroslar Deliçay Göleti) | Toroslar | 2022 | 2025 | 13480762 | 2561345 | 1250000 | 0 | 35% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali | Anamur | 2020 | 2025 | 2385035893 | 1901831141 | 399999999 | 0 | 96% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Aydıncık-Yenikaş Sulamaları Proje Yapımı | Aydıncık | 2022 | 2025 | 1629674 | 0 | 2 | 0 | 0% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Bozyazı İlçesi Sini Çayı Islahı 1.Kısım | Bozyazı | 2017 | 2025 | 154272325 | 27689371 | 2 | 0 | 18% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Değnek Göleti Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması (Namı Hesabına) | Toroslar | 2021 | 2025 | 76739211 | 67976250 | 1784107 | 0 | 99% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Erdemli Güzeloluk Göleti İkmali | Erdemli | 2022 | 2026 | 195877052 | 0 | 2 | 0 | 0% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Gülnar Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2025 | 9564253 | 7173190 | 2 | 0 | 75% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Merkez İlçesi Deliçay Deresi 2.Kısım | Akdeniz | 2017 | 2025 | 268384851 | 55983716 | 110654965 | 0 | 19% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları | Mut | 2017 | 2025 | 198971870 | 187583069 | 7500000 | 0 | 94% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Çamlıca Yüs Sulaması | Mut | 2023 | 2025 | 73843540 | 68913822 | 4300000 | 0 | 96% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları | Mut | 2017 | 2025 | 106176836 | 71352370 | 20000000 | 0 | 67% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Kurtsuyu Sulaması İkmali | Mut | 2021 | 2025 | 166276101 | 22863575 | 16933991 | 0 | 68% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Sarıkavak (Kürkçü), Yıldızköy Topluca, Yukarıköselerli ve Yeşilyurt (Sinabiç) Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları | Mut | 2018 | 2025 | 143825712 | 142325188 | 1330000 | 0 | 97% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2025 | 5917730 | 4884398 | 2 | 0 | 91% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı | Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Yenişehir | 2024 | 2026 | 5192940141 | 419370965 | 650000000 | 0 | 36% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Sorgun Barajı Sulaması İkmali | Erdemli | 2024 | 2027 | 4125384400 | 299589649 | 890000000 | 0 | 9% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Tarsus Ardıçlı Yüs Sulaması İkmali (Namı Hesabına) | Tarsus | 2024 | 2025 | 21732238 | 5065533 | 3736000 | 0 | 21% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Toroslar Evrenli Mahallesi Kuru Dere Islahı | Toroslar | 2022 | 2025 | 8976151 | 6436331 | 2000000 | 0 | 90% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Akdeniz Çavuşlu ve Yalınayak Dereleri Islahı | Toroslar | 2019 | 2025 | 160461335 | 122504197 | 2 | 0 | 76% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Aydıncık Göleti Sulaması İkmali | Aydıncık | 2021 | 2025 | 73852649 | 65693287 | 2 | 0 | 90% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti Sulaması İkmali | Erdemli | 2024 | 2025 | 102025316 | 63193588 | 7215891 | 0 | 26% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Karacaoğlan Göleti | Erdemli | 2018 | 2025 | 166251711 | 72230629 | 10000000 | 0 | 45% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Kargıcak Göleti | Erdemli | 2021 | 2026 | 360334376 | 4357623 | 2 | 0 | 1% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Üçtepe Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması | Erdemli | 2021 | 2026 | 67279338 | 35831939 | 10000000 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi | Silifke | 2017 | 2025 | 420658429 | 143863000 | 8000000 | 0 | 44% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Gülnar Sipahili Barajı Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2025 | 28665477 | 21162362 | 2 | 0 | 74% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mezitli Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması | Mezitli | 2016 | 2026 | 374828786 | 87325431 | 10936001 | 0 | 26% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mut Bozdoğan Göleti | Mut | 2020 | 2025 | 116677624 | 23548619 | 5000000 | 0 | 20% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması İkmali 2.Kısım | Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Yenişehir | 2023 | 2030 | 4590380904 | 747691720 | 859999998 | 0 | 43% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali | Tarsus | 2017 | 2025 | 529999564 | 505349294 | 9064000 | 0 | 95% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi 2.Kısım | Tarsus | 2023 | 2025 | 81276970 | 28028664 | 45000000 | 0 | 40% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Toroslar Yüksekoluk Göleti İkmali | Toroslar | 2024 | 2026 | 165800186 | 0 | 14999998 | 0 | 0% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mut ve Kayraktepe Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Elektrik Üretim Lisansına Esas İzinlerin Alınmasına Yönelik Yapılacak Hazırlık Çalışmal | Mut, Silifke | 2020 | 2025 | 48087621 | 30295201 | 250000 | 0 | 80% | Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | 06.Bölge Mersin İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi | Akdeniz | 2022 | 2026 | 80000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı Evdilek ve Söğüt Kaynakları Derivasyonu | Erdemli | 2025 | 2027 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Aksıfat Barajı Sulaması | Silifke | 2022 | 2025 | 4500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Anamur Anıtlı Barajı | Anamur | 2024 | 2027 | 1373125159 | 0 | 500000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Anamur Anıtlı Barajı Sulaması | Anamur | 2024 | 2027 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | DSİ 6.Bölge Müdürlüğü Mersin İli Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Alınması | Akdeniz | 2022 | 2025 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Evdilek ve Söğüt Kaynakları İletim Hatları Proje Yapımı | Erdemli | 2025 | 2026 | 70000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Karakız Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Erdemli | 2023 | 2025 | 90000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Kösbucağı Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Erdemli | 2022 | 2026 | 90000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Tarsus Çavuşlu, Toroslar Evcili Değirmendere Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması İkmali | Tarsus, Toroslar | 2024 | 2026 | 141139112 | 0 | 2 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Deresi Islahı 2.Kısım | Anamur | 2024 | 2026 | 320000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Mahallesi Kumlugeçit Deresi 2.Kısım | Anamur | 2024 | 2026 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Anamur Sultan Çayı 2. Kısım ve Çiçek Deresi Islahı | Anamur | 2025 | 2027 | 200000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Aydıncık Göleti Geçirimsizlik Tedbirlerinin Alınması | Aydıncık | 2025 | 2028 | 400000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Berdan Barajı Sulaması Yenileme Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 35000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Bozyazı Barajı Sulaması Proje Yapımı | Bozyazı | 2024 | 2026 | 5000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Gülnar Bardat Göleti Geçirimsizlik Tedbirleri Alınması İkmali | Gülnar | 2025 | 2028 | 200000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Gülnar Kurbağa Örtülü Yüs Sulaması | Gülnar | 2024 | 2027 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Gülnar Tırnak Yüs Sulaması | Gülnar | 2025 | 2026 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Gülnar Tozkovan (Işıklı) Yüs Sulaması | Gülnar | 2024 | 2027 | 125000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İl Merkezi Efrenk Çayı 4.Kısım | Toroslar | 2024 | 2026 | 400000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Aydıncık İlçesi Teknecik Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü | Aydıncık | 2024 | 2027 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Erdemli İlçesi Fındık Deresi Tersip Bendi Yapımı | Erdemli | 2025 | 2027 | 130000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Erdemli İlçesi Yar ve Kozan Dereleri Islahı | Erdemli | 2025 | 2027 | 550000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Gülnar İlçesi Yanışlı Mahallesinden Geçen Derelerin Islahı | Gülnar | 2025 | 2027 | 140000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Mezitli İlçesi Çeşmeli Deresi ve Yankolları Taşkın ve Rusubat Kontrolü | Mezitli | 2024 | 2026 | 400000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Mut İlçesi Ballı Mahallesinden Geçen Aleksi Ve Fadıllı Dereleri Islahı | Mut | 2025 | 2027 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Silifke İlçesi Bozlağan Deresi Islahı | Silifke | 2025 | 2027 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Toroslar İlçesi Gözne Deresi Islahı | Toroslar | 2025 | 2027 | 80000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Bozyazı İlçesi Tekmen Mahallesi Ballık ve Tekmen Dereleri Islahı | Bozyazı | 2025 | 2027 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Erdemli İlçesi Karamustafa Deresi Islahı | Erdemli | 2025 | 2027 | 50000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Silifke İlçesi Susanoğlu ve Narlıkuyu Mahalleleri Merdivensay ve Boyankalesi Deleri Islahı | Silifke | 2025 | 2027 | 500000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Beci Deresi Islahı İkmali | Mut | 2022 | 2026 | 110000000 | 0 | 1 | 0 | 92% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Çatalharman, Kurtuluş ve Bağcağız Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları İkmali | Mut | 2025 | 2026 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Dereköy Yüs Sulaması | Mut | 2022 | 2025 | 125000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Işıklar Yüs Sulaması İkmali | Mut | 2024 | 2026 | 75000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Sarıkavak (Kürkçü) Yüs Sulaması | Mut | 2024 | 2026 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Tekeli Yüs Sulaması | Mut | 2024 | 2027 | 250000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Yalnızcabağ Göleti Sulaması | Mut | 2023 | 2025 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Mut Yıldızköy Topluca Yüs Sulaması | Mut | 2024 | 2026 | 50000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması | Tarsus | 2022 | 2026 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi | Tarsus | 2023 | 2025 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Silifke İmamuşağı Küçük Gölet ve Yüs Sulaması İkmali | Silifke | 2024 | 2026 | 75000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Silifke Nasrullah Küçük Gölet ve Yüs Sulaması İkmali | Silifke | 2024 | 2026 | 75000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Silifke Yeşilovacık Şehitler Deresi Islahı | Silifke | 2022 | 2026 | 200000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Tarsus Karaevli Göleti Sulaması İkmali | Tarsus | 2025 | 2026 | 250000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Toroslar Atlılar Yüs Sulaması | Toroslar | 2024 | 2026 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Yenişehir İlçe Merkezi Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri 2. Kısım | Yenişehir | 2024 | 2026 | 500000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Anamur Demirören Göleti İkmali | Anamur | 2025 | 2026 | 266816319 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Anamur Demirören Göleti Sulaması | Anamur | 2024 | 2026 | 50000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Aydıncık Pembecik Mahallesi Değirmen Deresi ve Yan Kolları (Arap, Dökecek, Çağıl) Islahı | Aydıncık | 2022 | 2026 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Bozyazı Barajı Proje Yapımı | Bozyazı | 2024 | 2026 | 80000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Çiftepınar Barajı Proje Yapımı | Erdemli | 2022 | 2025 | 80000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli İlçesi Mandıra Deresi Islahı | Erdemli | 2022 | 2026 | 100000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Mühlü Göleti | Erdemli | 2023 | 2025 | 140000000 | 0 | 1000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli Mühlü Göleti Sulaması | Erdemli | 2023 | 2025 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Gülnar Üçoluk Göleti | Gülnar | 2022 | 2026 | 120000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Gülnar-Kuskan Mahallesi Çıtırık ve Kuru Dere (İğde Deresi) Islahı 1. Kısım | Gülnar | 2022 | 2026 | 47649788 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mezitli Fındıkpınarı Mahallesi Fındıkfınarı Deresi Islahı | Mezitli | 2022 | 2026 | 60000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mut Kadıkızı Göleti | Mut | 2022 | 2025 | 120000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mut Pirinçsuyu Deresi Islahı İkmali | Mut | 2022 | 2026 | 130000000 | 0 | 1 | 0 | 78% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Mut Yalnızcabağ Göleti | Mut | 2023 | 2025 | 274847400 | 0 | 1000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Tarsus Akarçeşme Yüs Sulaması | Tarsus | 2024 | 2027 | 250000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi 3.Kısım | Tarsus | 2025 | 2027 | 350000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Toroslar Efrenk Barajı Proje Yapımı | Toroslar | 2024 | 2026 | 80000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Toroslar Yüksekoluk Göleti Sulaması | Toroslar | 2022 | 2025 | 90000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mezitli Erçel Değirmençay Barajı Sulaması | Mezitli | 2021 | 2027 | 1600000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Tarsus ve Yüreğir Ovası Sulamaları Drenaj Kanalları Rehabilitasyonu İkmali | Tarsus | 2025 | 2027 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin Anamur Dragon Çayı Islahı 2. Kısım | Anamur | 2025 | 2027 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Bozyazı İlçesi Sıcakyurt Deresi Islahı | Bozyazı | 2025 | 2027 | 150000000 | 0 | 1 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Emniyet Müdürlüğü | Mersin Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması | Mezitli | 2020 | 2025 | 390600 | 390600 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Mersin Mezitli Tece Şehit Fırat Palamut Pma ve Ek Toroslar Şehit Burak Yıldız Pma İkmal Yapım İşi | Mezitli | 2021 | 2025 | 46486597.86 | 38909257.55 | 0 | 0 | 100% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Mersin Silifke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2025 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Mersin Yenişehir Polisevi Hizmet Binası Yapım İşi | Yenişehir | 2019 | 2025 | 95835586.19 | 95835586.19 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Mersin Yenişehir Şehit Resul Polat50. Yıl Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması | Yenişehir | 2018 | 2025 | 390600 | 390600 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Toroslar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi | Toroslar | 2019 | 2025 | 5808457.07 | 5704096.05 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü | Mersin T.S.O Mağzalar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Etüt-Proje Çalışması | Akdeniz | 2021 | 2025 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Mersin Merkez ve İlçelere 15 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi | Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Erdemli, Gülnar, Aydıncık, Tarsus, Anamur | 2024 | 2025 | 39012000 | 26815361.84 | 12196638.16 | 11031950.04 | 97% | Devam Ediyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Mersin Akdeniz Gençlik Merkezi Yapım İşi | Akdeniz | 2023 | 2025 | 46344249.29 | 13475649.29 | 32868600 | 11303485.08 | 52% | Devam Ediyor
Jandarma Komutanlığı | Mersin İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Eklentileri Yapım İşi | Toroslar | 2024 | 2026 | 920227200 | 0 | 153231600 | 153231600 | 5% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Erdemli-Silifke Yolu Km:21+500-41+500 (Çeşmeli Oto.Bağ.-Kocahasanlı) ve (Km:41+500-82+800) Arası (İkmal) | Erdemli | 2017 | 2025 | 1881000000 | 1611982808.88 | 52051577.54 | 52051577.54 | 90% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Turizm Merkezi Yolu Km:0+000-15+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Köprü ve Bsk İnşaatı Yapım İşi | Tarsus | 2011 | 2025 | 950000000 | 727787719 | 34999902 | 34999902 | 78% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 2025 Yılı Diğer Harcamalar | İl Geneli | 2025 | 2025 | 2637201739 | 0 | 2637201739 | 2637201739 | 100% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Mersin-Tarsus Otoyol)Ayr- Mersin Osb Otoyol Bağlantı Yolu | Tarsus | 2019 | 2026 | 2788670870 | 1370397512 | 630621000 | 260000000 | 50% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Silifke-Mut) Ayr.-Gülnar Yolu (İkmal) | Gülnar, Silifke | 2020 | 2026 | 1662978570 | 1011258037 | 131237327 | 50000000 | 61% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Gülnar-Mut İl Yolu Km:0+000-37+253,277 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi. | Gülnar, Mut | 2017 | 2026 | 2198504860 | 985693098 | 95785673 | 26255000 | 47% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Çamlıyayla Yolu | Tarsus, Çamlıyayla | 2017 | 2026 | 1438021000 | 1230968456 | 142648712 | 38763998 | 89% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-153+560 (Yeşilovacık-Aydıncık) Kesiminin Yapım İşi | Silifke, Aydıncık, Gülnar | 2017 | 2026 | 11607341520 | 8465550000 | 1228919676 | 304000000 | 78% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Çukurova Havalimanı Bağlantı Yolu | Tarsus | 2017 | 2025 | 4585298000 | 4389501652 | 195796348 | 42000000 | 96% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Çukurova Bölgesel Havalimanı Yolu (İkmal) | Tarsus | 2024 | 2025 | 195034410 | 108480998 | 86553412 | 18000000 | 50% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Çukurova Havalimanı Bağlantı Yolu Aydınlatma Yapım İşi | Tarsus | 2024 | 2025 | 116482200 | 39209999 | 77272201 | 15000000 | 41% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (1. Kısım) Yolu Km:0+000-16+700 Kesiminin Yapım İşi | Silifke | 2017 | 2026 | 7285336760 | 4253659655 | 980262997 | 113500000 | 63% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut -3. Bl. Hududu Yolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2026 | 1105729560 | 353522742 | 397619178 | 17500000 | 33% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık-Anamur Yolu (Km:178+158-192+444 ve Km:201+022-205+085 Arası) | Aydıncık, Bozyazı | 2016 | 2026 | 814000000 | 184704049 | 214571649 | 8199992 | 22% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (2. Kısım) Yolu Km:16+700-69+850 Kesiminin Yapım İşi | Silifke-Mut | 2016 | 2027 | 6025730820 | 3160538090 | 267192748 | 6941993 | 57% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd.Yolu (Aydıncık-Gözce Arası) Km:153+000-162+333,826 (G) /170+850 (İ) ve Km:176+855-178+158 Kesimleri İkmal Yapım İşi | Aydıncık | 2024 | 2026 | 10107081060 | 78145514 | 1212342088 | 12209996 | 1% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli - Silifke - Taşucu - 13. Bölge Hududu Yolu Km: 233+250 ~ 244+647 (Melleç-Kaledran) Arası Kesiminin Yapım İşi | Anamur | 2022 | 2026 | 15985070300 | 242318060 | 354301794 | 1635000 | 1% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut-3. Bl. Hd. Yolu Km:20+600-69+850 Arası İkmal Yapım İşi | Silifke-Mut | 2024 | 2026 | 8158427000 | 0 | 385978555 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Çeşmeli-Mersin-Tarsus, Tarsus-Pozantı Otoyolu İle Tag Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı-Adana Kuzey Kavşağı Arasında Muhtelif Kesimlerinin Onarımı | Tarsus | 2023 | 2028 | 3622106509 | 0 | 25000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları | Toroslar | 2017 | 2025 | 754161040 | 348983675 | 42041000 | 0 | 48% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Anamur-Kazancı Yolu Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel,Plentmiks Temel,Bsk) İnşaatı Yapım İşi | Anamur | 2017 | 2025 | 390250660 | 157810562 | 42041000 | 0 | 42% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13.Bl.Hd. Yolu Km:82+885-121+835 Arası (Silifke-Yeşilovacık Arası) Toprak İşl., Sanat Yapıları ve Bsk&#39;Lı Üstyapı | Silifke | 2017 | 2027 | 872147180 | 374629469 | 0 | 0 | 41% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Çamlıyayla Yolu (İkmal) | Tarsus, Çamlıyayla | 2020 | 2026 | 1166134000 | 565865297 | 120934288 | 0 | 47% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Silifke-Mut- 3 Bl Hd Yolu Km: 16+200-20+600 Arası (İkmal) | Silifke-Mut | 2024 | 2025 | 6571946000 | 0 | 661677523 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Tarsus-Pozantı Devlet Yolu(Planlanan) | Tarsus | 2025 | 2027 | 3500000000 | 0 | 75000000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Otoyol Bağlantı Yolu Ayr.-Fındıkpınarı | Mezitli | 2025 | 2027 | 1000000000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Gülnar-3.Bl.Hd. Yolu | Gülnar | 2025 | 2027 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | (Tarsus-Adana)Ayr.-Tuzla-(Adana-Karataş)Ayr. | Tarsus | 2025 | 2027 | 139239709 | 0 | 10000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | Taşıt Alımı (T7-1 Adet) | Akdeniz | 2025 | 2025 | 3235294 | 0 | 3235294 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | Çok Maksatlı Hızlı Tahlisiye Botu | Akdeniz | 2025 | 2027 | 210000000 | 0 | 50875000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | Gemi Trafik Sistem Radarlarının Millileştirilmesi | Akdeniz | 2025 | 2027 | 90750000 | 0 | 18750000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Arkeolojik Kazı Çalışmaları Kapsamında Yapılan Alımlar | Anamur, Aydıncık, Silifke, Tarsus, Toroslar, Erdemli | 2025 | 2025 | 1760000 | 0 | 1760000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planları Halihazır Harita ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması İşi | Silifke | 2020 | 2025 | 137515.56 | 54092.5 | 83423.06 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Kampüs Altyapısı | Yenişehir | 2020 | 2025 | 73783000 | 31421069.65 | 40000000 | 10592571.64 | 26% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler - 1 | Yenişehir | 2025 | 2025 | 46997000 | 0 | 46997000 | 3710630.4 | 8% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler - 2 | Yenişehir | 2025 | 2025 | 293973000 | 0 | 293973000 | 11241778.42 | 4% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi | Yenişehir | 2024 | 2025 | 25767000 | 8989015.45 | 16767000 | 251802.72 | 2% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Bilimsel Araştırma | Yenişehir | 2025 | 2025 | 13233000 | 0 | 13233000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Dijital Hastane | Yenişehir | 2023 | 2027 | 43735000 | 23999280 | 5000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Etüt Proje | Yenişehir | 2025 | 2025 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Yayın Alımı | Yenişehir | 2025 | 2025 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Eczacılık Fakültesi | Yenişehir | 2025 | 2027 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | İlahiyat Fakültesi | Yenişehir | 2024 | 2027 | 79000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü | Deney Hayvanları Laboratuvarı | Yenişehir | 2021 | 2027 | 18000000 | 0 | 1000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Aydıncık Ortaokulu (Yık-Yap) | Aydıncık | 2023 | 2025 | 97191093.06 | 71245570.1 | 25945522.96 | 25945522.96 | 71% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi | Tarsus | 2024 | 2025 | 212400000 | 118761173.69 | 26906570.04 | 26906570.04 | 83% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Dumlupınar Hürriyet İlkokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2024 | 2025 | 85668000 | 51774985.95 | 29772502.02 | 29772502.02 | 80% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Fatih Anadolu Lisesi | Tarsus | 2024 | 2025 | 136585000 | 105640702.94 | 26181694.36 | 26181694.36 | 75% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Gazi Anadolu Lisesi + Spor Salonu | Akdeniz | 2023 | 2025 | 170288293.34 | 114229823.3 | 36590852.72 | 36590852.72 | 70% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | İbrahim Kozacıoğlu Ortaokul (Yık-Yap) | Tarsus | 2024 | 2025 | 84988276.9 | 77758597.16 | 7229679.74 | 7229679.74 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Tarsus | 2024 | 2025 | 164771230.84 | 145994510.76 | 18776720.08 | 18776720.08 | 93% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Tece İlkokulu | Mezitli | 2024 | 2025 | 113559648.25 | 87655460.92 | 25904187.33 | 25904187.33 | 80% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Toroslar Mevlana Ortaokulu | Toroslar | 2024 | 2025 | 112022053.02 | 94406133.51 | 17615919.51 | 17615919.51 | 85% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Yenitaşkent Yusuf Bayık İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2024 | 2025 | 83077430.91 | 78968616.17 | 4108814.74 | 4108814.74 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Akdeniz Fatih İlkokulu | Akdeniz | 2022 | 2025 | 93029942.01 | 93029942.01 | 0 | 0 | 95% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Akdeniz Gazipaşa İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2023 | 2025 | 97341308.6 | 97341308.6 | 0 | 0 | 97% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Ayşe Mirici Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2025 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Borsa İstanbul İlkokulu Bahçesine Yapılacak Prefabrik İlkokul | Tarsus | 2023 | 2025 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Erdemli Tömük Anaokulu | Erdemli | 2023 | 2025 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 60% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Firuze Gürüz Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2024 | 2026 | 185040000 | 0 | 0 | 0 | 10% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Gökçebelen Anaokulu | Yenişehir | 2023 | 2025 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 95% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kalburcu İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2023 | 2025 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kazım Yaprak İlkokulu (Yık-Yap) | Mut | 2023 | 2025 | 72209128.87 | 72209128.87 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kemalpaşa İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2023 | 2025 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 98% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Lütfiye Benli Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2025 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Nazire Altunel Spor Salonu Prefabrik | Tarsus | 2023 | 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Selçuklar Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2025 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 97% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Silifke Frit Mukaddem Anaokulu | Silifke | 2023 | 2025 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 55% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Şeref Aydoğan İlkokulu | Tarsus | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Şeref Aydoğan Ortaokulu | Tarsus | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarsus Frit Anaokulu (4735 Ada 1 Parsel) | Tarsus | 2023 | 2025 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarsus Kemalpaşa Frit Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2025 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Toroslar Çavuşlu Frit Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2025 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 65% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu | Yenişehir | 2023 | 2025 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 10% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Zübeyde Hanım Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2025 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 97% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Zühtü Günaştı Anadolu Lisesine Yapılacak Olan Prefabrik Ortaokul | Tarsus | 2023 | 2025 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü | Anamur Fatih İlkokulu | Anamur | 2025 | 2027 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü | Mezitli Belediye İlkokulu (Yık-Yap) | Mezitli | 2025 | 2027 | 189480000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü | Abdulkadir Perşembe Anaokulu ( Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 64350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi | Tarsus | 2025 | 2027 | 272745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Abdullah Dirlik İlkokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Akdeniz Iğdır İlkokulu | Akdeniz | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Akdeniz Mimar Sinan Ortaokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Ali Efendioğlu İlk/Ortaokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Alsancak Lions Ortaokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Atatürk Anadolu Lisesi + Spor Salonu | Akdeniz | 2025 | 2027 | 315585000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Barbaros Anaokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Celile Öner Ortaokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Civanyaylağı İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Çankaya Şehit Mert Kaya Ortaokulu (Yık-Yap) | Yenişehir | 2025 | 2027 | 299745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Çukurova İlkokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 284220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Dedeler İlk/Ortaokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erdemli | 2025 | 2027 | 272745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Fevzi Çakmak İlkokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2025 | 2027 | 272745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Gezende İlkokulu (Yık-Yap) | Gülnar | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Güneykent Şehit Nevzat Mercan İlkokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Hatice Uluğ İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 280220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | İmamlı İlk/Ortaokulu (Yık-Yap) | Silifke | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Karacailyas İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kemalpaşa Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2025 | 64350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kocahasanlı Ortaokulu (Yık-Yap) | Erdemli | 2025 | 2027 | 131535000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Kocavilayet Ortaokulu (Yık-Yap) | Yenişehir | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Limonlu Ortaokulu (Yık-Yap) | Erdemli | 2025 | 2027 | 131535000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Mersin Mtal + 4 Atölye | Akdeniz | 2025 | 2027 | 587745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Muhittin Develi Ortaokulu (Yık-Yap) | Mezitli | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Muhsin Yanpar İlkokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 284220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Silifke Ahmet Necati Hancıoğlu İlkokulu ( Yık-Yap) | Silifke | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi | Tarsus | 2025 | 2027 | 272745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Şehit Emrah Şahin Ortaokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 195030000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarsus Yunus Emre İlkokulu ( B Blok) (Yık-Yap) | Tarsus | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Toroslar Atatürk Ortaokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 299745000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Toroslar İlkokulu (Yık-Yap) | Toroslar | 2025 | 2027 | 110790000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Turhan Akay Ortaokulu (Yık-Yap) | Mut | 2025 | 2027 | 112140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Yenişehir Yunus Emre İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 2025 | 2027 | 185040000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Yenişehir Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu (Yık-Yap) | Yenişehir | 2025 | 2027 | 131535000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu (Yık-Yap) | Mezitli | 2025 | 2027 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Milli Eğitim Müdürlüğü | Zeyne Ortaokulu (Yık-Yap) | Gülnar | 2025 | 2027 | 112140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
İl Müftülüğü | Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi (30-31 Parsel) | Yenişehir | 2021 | 2025 | 562000000 | 95096856 | 50000000 | 6718395.08 | 45% | Devam Ediyor
İl Müftülüğü | Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi (32. Parsel) | Yenişehir | 2024 | 2026 | 178264428.75 | 11500000 | 80000000 | 7500000 | 7% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | Bozyazı, Gülnar, Mut, Silifke | 2025 | 2025 | 27333000 | 0 | 27333000 | 5000000 | 27% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Fidan Üretim Projesi | Anamur, Mut, Tarsus, Çamlıyayla | 2025 | 2025 | 82342000 | 0 | 82342000 | 4815000 | 17% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Yolları Yapım ve Onarım Projesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2025 | 2025 | 110760000 | 0 | 110760000 | 3912000 | 38% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Bölge ve İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme | Tarsus | 2024 | 2026 | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Endüstriyel Plantasyon Projesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2025 | 2025 | 52455000 | 0 | 52455000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2025 | 2025 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Amenajman Projesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2025 | 2025 | 736000 | 0 | 736000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Orman Kadastrosu ve Tescili Projesi | Akdeniz, Erdemli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar Yenişehir | 2025 | 2025 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2025 | 2025 | 29398000 | 0 | 29398000 | 0 | 25% | Devam Ediyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü | Deniz Ekosistem ve İklim Araştırma Merkezi | Erdemli | 2012 | 2025 | 149989000 | 131989000 | 18000000 | 4500000 | 91% | Devam Ediyor
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Mersin Mut Alahan Manastırı Onarım İşi | Mut | 2024 | 2025 | 1480800.3 | 0 | 1480800.3 | 0 | 100% | Devam Ediyor
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü | Mersin Uzuncaburç Antik Kenti Zeus Tapınağı Temenos Duvarı Restorasyonu İşi | Silifke | 2024 | 2025 | 17995537.28 | 3940078 | 14055459.28 | 0 | 35% | Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Akdeniz Gündoğdu Mah.Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 Ahb)+112 Ashi | Akdeniz | 2024 | 2025 | 37114627.93 | 17444810.99 | 8825185.36 | 8825185.36 | 65% | Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Akdeniz İhsaniye Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb) | Akdeniz | 2024 | 2025 | 41335036.31 | 10761809.1 | 5256046.4 | 5256046.4 | 40% | Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü | Mezitli 50 Ünitlik Adsm ve 150 Yataklı (200 Yatak Kapasiteli)Mezitli Devlet Hastanesi | Mezitli | 2023 | 2025 | 1187104955.8 | 732634019.45 | 0 | 0 | 55% | Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü | Anamur Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi (3ahb)+112 Ashi | Anamur | 2022 | 2026 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası (20 Yataklı) | Bozyazı | 2023 | 2025 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Akdeniz Hal Mah.Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb)+112 Ashi | Akdeniz | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Bahar Merkezi | Mezitli | 2023 | 2026 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Gülnar Asm (8ahb)+Tsm (T10)+112 Ashi Binası | Gülnar | 2023 | 2026 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Mersin Tarsus Mithatpaşa Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb)+112 Ashi | Tarsus | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Mut İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9)+Sağlıklı Hayat Merkezi+Deveci Asm (8 Ahb)+112 Ashi | Mut | 2022 | 2026 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Tarsus Kalburcu Aile Sağlığı Merkezi (10 Ahb) | Tarsus | 2021 | 2026 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Toroslar Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası | Toroslar | 2016 | 2026 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü | Yenişehir 7 Nolu Ashi Binası | Yenişehir | 2021 | 2026 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı | Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım Geri Saha Düzenlemesi ve Atölye Ambar Kıyı Yapıları İnşaatı | Akdeniz | 2022 | 2025 | 412460923 | 345129896.57 | 67331026.4 | 67331026.4 | 99% | Devam Ediyor
Tapu ve Kadastro XII. (Hatay) Bölge Müdürlüğü | Mersin İli 5.Grup Kadastro Güncelleme İşi | Toroslar | 2024 | 2025 | 19329133.58 | 4692778.2 | 14636355.38 | 2417461.2 | 33% | Devam Ediyor
Tapu ve Kadastro XII. (Hatay) Bölge Müdürlüğü | Mersin İli 3.Grup Güncelleme İşi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Mut | 2020 | 2025 | 1336484.99 | 739212.18 | 597272.81 | 0 | 55% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası (Trachemys Scripta Elegans (Wıed 1838)) Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve Terias Projesi Acil Eylem Planı | Mezitli | 2023 | 2025 | 1000000 | 600000 | 400000 | 0 | 60% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü | Mersin İli Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi | Mezitli | 2023 | 2025 | 2117400 | 1546000 | 571400 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 6590 | 0 | 6590 | 6590 | 99% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 68061 | 0 | 68061 | 23061 | 34% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 949347 | 0 | 949347 | 34601 | 5% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi | İl Geneli | 2025 | 2025 | 2830000 | 0 | 2830000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri | İl Geneli | 2025 | 2025 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 19999994 | 0 | 19999994 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | İl Geneli | 2025 | 2025 | 699747 | 0 | 699747 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Tarsus Üniversitesi Kütüphane Binası Yapım İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 136766401.87 | 96766401.87 | 40000000 | 9096329.76 | 92% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Tarsus | 2025 | 2025 | 1000000 | 0 | 1000000 | 72000 | 7% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Muhtelif İşler | Tarsus | 2025 | 2025 | 79500000 | 0 | 79500000 | 5121531.6 | 6% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Yayın Alımı | Tarsus | 2025 | 2025 | 5000000 | 0 | 5000000 | 205900 | 4% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Kampüs Altyapısı | Tarsus | 2019 | 2025 | 74595388 | 25095388 | 49500000 | 731553.46 | 35% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Tarsus | 2023 | 2025 | 12010575.38 | 7010575.38 | 5000000 | 0 | 58% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü | Merkezi Derslik | Tarsus | 2025 | 2027 | 225000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Tamamlama İşi | Akdeniz | 2022 | 2025 | 16975549754 | 8182026839 | 8793522915 | 322878694 | 52% | Devam Ediyor
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü | Yenice Lojistik Merkezine Depo Binası Yapılması İşi | Tarsus | 2024 | 2026 | 111503307 | 6246580 | 105256727 | 0 | 20% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Akbelen – Mersin Termik) Brş. N. – Mersin-1 Gıs Kablosu | Akdeniz | 2018 | 2025 | 509980519 | 473980519 | 36000000 | 13401130.31 | 99% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Osb Tm | Tarsus | 2022 | 2026 | 787948895 | 547948895 | 240000000 | 71553292.04 | 69% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin-1 Gıs | Akdeniz | 2018 | 2025 | 302403983 | 284403983 | 18000000 | 650583.92 | 87% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 Tm İrtibatları (Ttfo) | Gülnar | 2013 | 2025 | 132000000 | 42000000 | 90000000 | 320268.86 | 4% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu Ngs - Akkuyu 380 Eih (Ttfo) | Gülnar | 2018 | 2025 | 431100000 | 48000000 | 383100000 | 692399.69 | 4% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 Tm | Gülnar | 2018 | 2026 | 756000000 | 111255046 | 274816800 | 255793.06 | 19% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Zeytinli - Gazdepo) Brş. N- Tarsus Osb Eih (Ttfo) | Tarsus | 2024 | 2027 | 75283200 | 2400 | 2400 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Mersin İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması | Toroslar | 2017 | 2026 | 92692800 | 60000 | 43200000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akbelen Gis Tm Yenileme (Aynı Sahada) | Toroslar | 2023 | 2027 | 720000000 | 2400 | 120000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu 380 - Selvili Eih (Kop)(Ttfo) | Gülnar, Mut, Silifke | 2022 | 2026 | 1803660000 | 2400 | 360000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu Ngs - Manavgat 380 Eih (Ttfo) | Gülnar | 2020 | 2025 | 1828291382 | 1108291382 | 720000000 | 0 | 39% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Çamlıyayla Havza - Mersin 380 Eih (Ttfo) | Akdeniz, Çamlıyayla | 2020 | 2026 | 125472000 | 2400 | 48000000 | 0 | 14% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kadıncık-1 - Toroslar Eih (Ttfo) | Çamlıyayla, Tarsus | 2020 | 2026 | 31368000 | 2400 | 3240000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kadıncık-1 - Toroslar Eih Yenileme (Ttfo) | Tarsus | 2021 | 2026 | 175033200 | 2400 | 12000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Kuzey Adana K.D. - Karahan - Zeytinli - Tarsus Eih Yenileme (Ttfo) | Tarsus | 2022 | 2026 | 392100000 | 2400 | 2400 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin Termik- Karacailyas Mevki Eih Yenileme | Akdeniz | 2021 | 2027 | 47052000 | 2400 | 2400 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mersin-2 - Akbelen - Mersin-3 Eih Yenileme (Ttfo) | Toroslar, Yenişehir, Mezitli | 2014 | 2027 | 112924800 | 24000 | 2400 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Gis Tm Yenileme | Tarsus | 2013 | 2027 | 660000000 | 2400 | 60000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Tarsus Osb - Adana Eih(Ttfo) | Tarsus | 2024 | 2026 | 658728000 | 120000 | 90000000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Tarsus - Karahan) Brş. N- Tarsus Osb Eih (Ttfo) | Tarsus | 2025 | 2026 | 90000000 | 0 | 4500000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | (Yakaköy-Ddy Tarsus) Brş.N.-Mantaştm Eih(Ttfo) | Akdeniz, Tarsus | 2025 | 2026 | 66000000 | 0 | 3300000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Akkuyu Ngs - Akkuyu 380(Akdeniz Gıs) - (Mersin-Ermenek) Brş. N. Eih (Ttfo) | Gülnar | 2025 | 2027 | 984000000 | 0 | 72000000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Mantaş Tm | Tarsus | 2025 | 2027 | 192000000 | 0 | 9600000 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
TOKİ Başkanlığı | Bahçe ve Barış Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 415 Adet Konut , 50 Dükkan 1'er Adet Cami, Kreş, Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Akdeniz | 2021 | 2025 | 110263000 | 91482289.89 | 94790462.65 | 3308172.76 | 85.97% | Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı | Yenişehir İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaat ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Yenişehir | 2022 | 2025 | 37865000 | 16686164.95 | 18153854.68 | 1467689.73 | 47.94% | Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı | Bozön Mahallesi 2 Etap 478 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Mezitli | 2023 | 2025 | 885000000 | 772773170.3727 | 772773170.3727 | 0 | 87.32% | Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı | Çavak Mahallesi 1. Etap 550 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | Yenişehir | 2023 | 2025 | 1119000000 | 586116072.76 | 668711308.91 | 82595236.15 | 59.76% | Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı | Çavak Mahallesi 2. Etap 522 Adet Konut, 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | Yenişehir | 2023 | 2025 | 1095000000 | 724936162.31 | 794630087.23 | 69693924.92 | 72.57% | Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı | Bozön Mahallesi 1. Etap 471 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Mezitli | 2024 | 2026 | 954099000 | 138220668.76 | 314021966.2 | 175801297.44 | 32.91% | Devam Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü | Aydıncık Yat Limanı | Aydıncık | 2021 | 2026 | 221942503 | 215667484 | 6275016 | 0 | 98% | Devam Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü | Taşucu Balıkçı Barınağı Geliştirilmesi İnşaatı Etüt-Proje İşleri | Silifke | 2020 | 2025 | 700000 | 349680 | 350320 | 0 | 85% | Devam Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma Kıyı Yapıları Etüt-Proje,Fizibilite ve Çed Araştırmaları (Mersin Lojistik Limanı) | Akdeniz | 2025 | 2027 | 30000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Mersin-Tarsus Melek Tahir (Küçük Minare) Camii İkmal Restorasyon İşi | Tarsus | 2024 | 2025 | 33023553.37 | 0 | 33023553.37 | 16695436.64 | 50% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Eski Çankaya İlkokulu (Kurtuluş Mektebi) Restorasyonu | Akdeniz | 2024 | 2025 | 18215585.46 | 3278459.66 | 14937125.8 | 10065941.23 | 82% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 2024 Yılı Kırdes Kapsamında Tarımsal Sulama Hatları Yapım İşi | Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Mut, Gülnar, Bozyazı, Akdeniz, Anamur, Silifke, Aydıncık | 2024 | 2025 | 42242324.53 | 33523972.34 | 8718352.19 | 4791386.75 | 95% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Yenişehir Hükümet Konağı Yapım İşi | Yenişehir | 2024 | 2025 | 203923316.34 | 167441348 | 36481968.34 | 10607249.62 | 92% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi V. Etap Sokak Sağlıklaştırma İşi | Tarsus | 2025 | 2025 | 21804799 | 0 | 21804799 | 3328497.78 | 25% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Akdeniz Kaymakam Evi Yapım İşi | Yenişehir | 2025 | 2025 | 6596280 | 0 | 6596280 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Anemurium Antik Kenti I. Etap Çevre Düzenleme İşi | Anamur | 2024 | 2025 | 36921979.55 | 5852010.19 | 31069969.36 | 0 | 25% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Arslanköy Eski Cami Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi | Toroslar | 2022 | 2025 | 140359.36 | 0 | 140359.36 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Aydıncık Kelenderis Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesi Hazırlama İşi | Aydıncık | 2022 | 2025 | 374176.93 | 0 | 374176.93 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Erdemli Akkale Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Anıt Mezar ve Büyük Sarnıç Projeleri | Erdemli | 2023 | 2025 | 463072.51 | 0 | 463072.51 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | Silifke Taşhan ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hazırlanması İşi | Silifke | 2020 | 2025 | 293048.72 | 0 | 293048.72 | 0 | 95% | Devam Ediyor